## Sheet1
开始 | 结束 | 事项
2014-06-18 | 2014-06-22 | 搭建开发平台及建立起专家系统的基础数据.前期准备。
2014-06-23 | 2014-06-29 | 完成专家管理模块。
2014-06-30 | 2014-07-06 | 完成项目管理模块。
2014-07-07 | 2014-07-13 | 完成专家抽取模块。
2014-07-14 | 2014-07-20 | 完成监督管理模块。
2014-07-21 | 2014-07-27 | 完成信息查询模块。
2014-07-28 | 2014-07-31 | 系统整体调试及后期工作。